## cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [16 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Urbanização da Orla Marítima da cidade de Paripueira-AL. | [16 empty] | OBRA: Urbanização da Orla Marítima da cidade de Paripueira-AL.
SERVIÇO |  |  |  |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | 7º MÊS |  | 8º MÊS |  | 9º MÊS |  | 10º MÊS |  | 11º MÊS |  | 12º MÊS |  | TOTAL
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
| 01 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 106947.6 | 4.0414 | [24 empty] | 106947.6
[5 empty] | 8908.7351 | 8.33 | 8908.7351 | 8.33 | 8908.7351 | 8.33 | 8908.7351 | 8.33 | 8919.4298 | 8.34 | 8919.4298 | 8.34 | 8919.4298 | 8.34 | 8919.4298 | 8.34 | 8908.7351 | 8.33 | 8908.7351 | 8.33 | 8908.7351 | 8.33 | 8908.7351 | 8.33 |  | 106947.6 | 100 | 0
| 02 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 16314.27 | 0.61649 | [24 empty] | 16314.27
[5 empty] | 4894.281 | 30 | 3262.854 | 20 | 3262.854 | 20 | 4894.281 | 30 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 16314.27 | 100 | 0
1° ETAPA
| 03 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 312141.5 | 11.7954 | [24 empty] | 312141.5
[5 empty] | 93642.45 | 30 | 124856.6 | 40 | 93642.45 | 30 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 312141.5 | 100 | 0
| 04 | EQUIPAMENTOS | 13418.79 | 0.50708 | [24 empty] | 13418.79
[5 empty] | 4025.637 | 30 | 4025.637 | 30 | 5367.516 | 40 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 13418.79 | 100 | 0
2º ETAPA | 01 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | 102138.79 | 3.8597 | [24 empty] | 102138.79
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 25534.6975 | 25 | 25534.6975 | 25 | 25534.6975 | 25 | 25534.6975 | 25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 102138.79 | 100 | 0
| 02 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | 1028604.86 | 38.8696 | [24 empty] | 1028604.86
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 205720.972 | 20 | 205720.972 | 20 | 205720.972 | 20 | 205720.972 | 20 | 102860.486 | 10 | 102860.486 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1028604.86 | 100 | 0
| 03 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS (GALERIA RETANGULAR / PV / BL) | 117541.04 | 4.4417 | [24 empty] | 117541.04
[5 empty] | 0 |  | 29385.26 | 25 | 29385.26 | 25 | 29385.26 | 25 | 29385.26 | 25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 117541.04 | 100 | 0
| 04 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 306970.03 | 11.6 | [24 empty] | 306970.03
[5 empty] | 0 |  | 46045.5045 | 15 | 46045.5045 | 15 | 46045.5045 | 15 | 46045.5045 | 15 | 61394.006 | 20 | 61394.006 | 20 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 306970.03 | 100 | 0
| 05 | EQUIPAMENTOS | 22376.4 | 0.84557 | [24 empty] | 22376.4
[5 empty] | 0 |  | 3356.46 | 15 | 3356.46 | 15 | 3356.46 | 15 | 3356.46 | 15 | 4475.28 | 20 | 4475.28 | 20 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 22376.4 | 100 | 0
| 06 | SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 22135.47 | 0.83647 | [24 empty] | 22135.47
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17708.376 | 80 | 4427.094 | 20 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 22135.47 | 100 | 0
3 ETAPA | 01 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | 489228.72 | 18.4873 | [24 empty] | 489228.72
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 97845.744 | 20 | 146768.616 | 30 | 146768.616 | 30 | 48922.872 | 10 | 48922.872 | 10 | 0 |  |  | 489228.72 | 100 | 0
| 02 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 89081.05 | 3.3663 | [24 empty] | 89081.05
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13362.1575 | 15 | 40086.4725 | 45 | 35632.42 | 40 |  | 89081.05 | 100 | 0
| 03 | EQUIPAMENTOS | 7705.62 | 0.29118 | [24 empty] | 7705.62
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1155.843 | 15 | 3467.529 | 45 | 3082.248 | 40 |  | 7705.62 | 100 | 0
| 04 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 11693.44 | 0.44188 | [24 empty] | 11693.44
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11693.44 | 100 |  | 11693.44 | 100 | 0
TOTAL SIMPLES |  |  | 2646297.58 | 100 | 111471.1031 | 4.212% | 219841.0506 | 8.307% | 421224.4491 | 15.92% | 323845.9101 | 12.24% | 318962.3238 | 12.05% | 306044.3853 | 11.57% | 293203.3218 | 11.08% | 262975.6258 | 9.937% | 155677.3511 | 5.883% | 72349.6076 | 2.734% | 101385.6086 | 3.831% | 59316.8431 | 2.242% | 2646297.58 | 0
TOTAL ACUMULADO |  |  | 2646297.58 | 100 | 111471.1031 | 4.212% | 331312.1537 | 12.52% | 752536.6027 | 28.44% | 1076382.5128 | 40.68% | 1395344.8367 | 52.73% | 1701389.222 | 64.29% | 1994592.5438 | 75.37% | 2257568.1697 | 85.31% | 2413245.5208 | 91.19% | 2485595.1283 | 93.93% | 2586980.7369 | 97.76% | 2646297.58 | 100%
2791693.21