## Trecho I
MEMÓRIA DE CÁLCULO | [11 empty] | 2014-01-15
OBRA: Urbanização da Orla Marítima da cidade de Paripueira - AL
ITEM | MEMÓRIAS | [10 empty] | Total Geral
1.1 | Locação de Serviços de Pavimentação
|  |  | Trecho II saldo do contrato + Trecho III |  |  |  | 10107.52 | + | 5339.47 | = | 15446.99 | 15446.99 | m²
TRECHO I
BAIXA TENSÃO
2.1.1.1 | Escavação manual manual até 1,00m | [8 empty] | = | 61.77 | 61.77 | m³
2.1.1.2 | Reaterro de material escavado | [8 empty] | = | 61.77 | 61.77 | m³
2.1.2.1 | Poste de ferro galvanizado 14 m - Chumbado | [8 empty] | = | 21 | 21 | und
2.1.2.2 | Poste de ferro galvanizado 7 m - Engastado | [8 empty] | = | 2 | 2 | und
2.1.2.3 | Cruzeta em perfil de aço L=1600mm | [7 empty] | medido | = | 9 | 9 | und
2.1.2.4 | Remoção de Postes | [5 empty] | 7 | - | 7 | = | 0 | 0 | und
2.1.2.5 | Suporte p/ 2 luminarias de LED | [8 empty] | = | 2 | 2 | und
2.1.2.6 | Suporte p/ 3 luminarias de LED | [8 empty] | = | 13 | 13 | und
2.1.3.1 | Luminária led com três modulos de pot. 50w duas pétalas para iluminação pública | [8 empty] | = | 4 | 4 | und
2.1.3.2 | Luminária led com seis modulos de pot. 50w, três pétalas para iluminação pública | [8 empty] | = | 39 | 39 | und
2.1.3.3 | Projetores em LED com 6 modulos, pot com perda 50 W, | [8 empty] | = | 24 | 24 | und
medido
2.1.4.1 | Eletroduto flexível corrugado 60mm | [5 empty] | 660 | - | 501.11 | = | 158.89 | 158.89 | m
2.1.4.2 | Eletroduto flexível corrugado 32mm | [8 empty] | = | 100 | 100 | m
2.1.4.3 | Eletroduto flexível corrugado 25mm | [8 empty] | = | 40.02 | 40.02 | m
2.1.4.4 | Eletroduto aço galvanizado 60mm | [8 empty] | = | 6 | 6 | m
2.1.4.5 | Eletroduto aço galvanizado 25mm | [8 empty] | = | 9 | 9 | m
2.1.4.6 | Eletroduto corrugado esforço médio 25mm | [8 empty] | = | 26.4 | 26.4 | m
2.1.5.1 | Cabo cobre 25mm² 0,6/1KV fornecimento e instalação | [8 empty] | = | 4124.6 | 4124.6 | m
2.1.5.2 | Cabo cobre 16mm² 0,6/1KV fornecimento e instalação | [8 empty] | = | 715 | 715 | m
2.1.5.3 | Cabo cobre 4mm² 0,6/1KV fornecimento e instalação | [8 empty] | = | 915 | 915 | m
2.1.5.4 | Cabo cobre isolado pvc 2,5mm² | [8 empty] | = | 356.02 | 356.02 | m
2.1.6.1 | Comando de iluminação pública | [8 empty] | = | 1 | 1 | und
2.1.6.2 | Disjuntor trifásico 15A | [8 empty] | = | 5 | 5 | und
2.1.6.3 | Disjuntor trifásico 20A | [8 empty] | = | 1 | 1 | und
2.1.6.4 | Quadro de medição trifásica | [8 empty] | = | 1 | 1 | und
2.1.6.5 | Relé Foto elétrico | [8 empty] | = | 1 | 1 | und
2.1.7.1 | Haste de aterramento | [8 empty] | = | 23 | 23 | und
2.1.7.2 | Fita isolante | [8 empty] | = | 5 | 5 | und
2.1.8.1 | Caixa de passagem 60x60x60 | [8 empty] | = | 2 | 2 | m²
2.1.8.2 | Caixa de passagem 40x40x40 | [8 empty] | = | 24 | 24 | m²
2.2 | Equipamento de Ginástica
2.2.1 | Mobiliário banco abdominal - 03 unidades
2.2.1.1 | Alvenaria 1 vez |  | 0.075 | + | 0.93 | + | 0.93 | + | 0.6225 | = | 2.5575
|  |  | 0.075 | + | 0.76 | + | 0.76 | + | 0.495 | = | 2.09
|  |  | 0.075 | + | 0.55 | + | 0.55 | + | 0.4125 | = | 1.5875
[11 empty] | 6.235 | 6.235 | m²
2.2.1.2 | Aterro | [5 empty] | 0.75 | x | 0.93 | = | 0.6975
[7 empty] | 0.75 | x | 0.76 | = | 0.57
[7 empty] | 0.75 | x | 0.55 | = | 0.4125
[11 empty] | 1.68 | 1.68 | m³
2.2.1.3 | Piso em concreto desempenado |  |  |  | 3 | x | 0.75 | x | 2.13 | = | 4.7925 | 4.7925 | m²
2.2.1.4 | Chapisco | [8 empty] | = | 6.235 | 6.235 | m²
2.2.1.5 | Reboco | [8 empty] | = | 6.235 | 6.235 | m²
2.2.1.6 | Textura | [8 empty] | = | 6.235 | 6.235 | m²
2.2.1.7 | Tubo aço gavanizado | [5 empty] | 3 | x | 1.1 | = | 3.3 | 3.3 | m
2.2.2 | Mobiliário mergulho - 02 unidades
2.2.2.1 | Concreto não estrutural |  |  |  | 1 | x | 1.5 | x | 0.1 | = | 0.15
[7 empty] | 2 | x | 0.15 | = | 0.3 | 0.3 | m³
2.2.2.2 | Forma |  |  |  | 2 | x | 5 | x | 0.1 | = | 1 | 1 | m²
2.2.2.3 | Chapisco | [8 empty] | = | 1 | 1 | m²
2.2.2.4 | Reboco | [8 empty] | = | 1 | 1 | m²
2.2.2.5 | Textura | [8 empty] | = | 1 | 1 | m²
2.2.2.6 | Tubo aço gavanizado |  |  |  | 2 | x | 1 | x | 7 | = | 14 | 14 | m
2.2.3 | Mobiliário Barra fixa
2.2.3.1 | Concreto armado | [5 empty] | 3.33 | x | 0.048 | = | 0.15984
[7 empty] | 2.83 | x | 0.048 | = | 0.13584
[7 empty] | 2.33 | x | 0.048 | = | 0.11184
[11 empty] | 0.40752 | 0.40752 | m³
2.2.3.2 | Chapisco | ( | 3.33 | + | 2.83 | + | 2.33 | ) x | 0.76 | = | 6.4524 | 6.4524 | m²
2.2.3.3 | Reboco | [8 empty] | = | 6.4524 | 6.4524 | m²
2.2.3.4 | Textura | [8 empty] | = | 6.4524 | 6.4524 | m²
2.2.3.5 | Tubo aço gavanizado | [5 empty] | 3 | x | 1.06 | = | 3.18 | 3.18 | m
2.2.4 | Mesa de concreto | [8 empty] | = | 6 | 6 | und
2.2.5 | Banco de concreto - comprimento = 15 bancos de 3,00 (45,00m)
2.2.5.1 | Escavação manual |  |  |  | 0.5 | x | 0.05 | x | 45 | = | 1.125 | 1.125 | m³
2.2.5.2 | Lastro de impermeabilização |  |  |  | 0.5 | x | 0.05 | x | 45 | = | 1.125 | 1.125 | m³
2.2.5.3 | Alvenaria de 1 vez | [5 empty] | 0.45 | x | 45 | = | 20.25 | 20.25 | m²
2.2.5.4 | Armação malha de 15x15 | [5 empty] | 0.5 | x | 45 | = | 22.5 | 22.5 | m²
2.2.5.5 | Forma |  | 2 | x | 45 | x | 0.5 | x | 0.05 | = | 2.25
|  |  | 2 | x | 14 | x | 0.5 | x | 0.05 | = | 0.7
[11 empty] | 2.95 | 2.95 | m²
2.2.5.6 | Concreto |  |  |  | 0.5 | x | 0.05 | x | 45 | = | 1.125 | 1.125 | m³
2.2.5.7 | Chapisco | [5 empty] | 2 | x | 20.25 | = | 40.5 | 40.5 | m³
2.2.5.8 | Reboco | [5 empty] | 2 | x | 20.25 | = | 40.5 | 40.5 | m³
2.2.5.9 | Textura | [5 empty] | 2 | x | 20.25 | = | 40.5 | 40.5 | m³
PERÍODO
PERÍODO

## Trecho II
MEMÓRIA DE CÁLCULO | [15 empty] | 2014-01-15
OBRA: | OBRA: Urbanização da Orla Marítima da cidade de Paripueira-AL.
ITEM | MEMÓRIAS | [14 empty] | Total Geral
TRECHO II
3.1.1 | Locação de Serviços de Terraplenagem de locações civis | [11 empty] | medido
|  |  | Trecho II |  | 1703.13 | + | 639.59 | + | 1502.57 | = | 3845.29 | - | 2193.22 | = | 1652.07 | 1652.07 | m²
3.1.2 | Limpeza do Terreno | [8 empty] | = | 3845.29 | - | 2193.22 | = | 1652.07 | 1652.07 | m²
3.1.3 | Carga mecanizada | [5 empty] | 3845.29 | x | 0.05 | = | 192.2645 | - | 109.64 | = | 82.6245 | 82.6245 | m³
3.2.1 | Retirada de paralelo |  |  | *Serviços Medidos | [5 empty] | = | 942
|  |  | *Quantitativos retirados do AUTOCAD | [6 empty] | = | 3742.65 |  |  |  |  | 3742.65 | m²
3.2.2 | Demolição de contrapiso |  |  |  | *Serviços Medidos |  |  |  |  | = | 12
[5 empty] | *Quantitativos retirados do AUTOCAD |  |  |  |  | = | 26.4 |  |  |  |  | 26.4 | m²
3.2.3 | Demolição de Asfálto (Quantitativo retirado do AUTOCAD) | [8 empty] | = | 49.46 |  |  |  |  | 49.46 | m
347.79
3.2.4 | Retirada de Meio fio (Quantitativo retirado do AUTOCAD) | [8 empty] | = | 1054.79 |  |  |  |  | 1054.79 | m |  | 347.79
3.2.5 | Transporte de Bota - fora ( Contrapiso e Asfalto) | [5 empty] | Contrapiso |  | 26.4 | x | 1.8 | x | 0.04 | = | 1.9008
[7 empty] | Asfalto |  | 573.11 | x | 1.8 | x | 0.03 | = | 30.9479 | 32.8487 | m³.Km
18734.89
3.2.6 | Escavação mecânica |  |  |  | *Serviços Medidos | [13 empty] | 2112.07
[7 empty] | 687.07 | x | 0.2 | = | 137.414 | [7 empty] | 253.45
[7 empty] | 551.42 | x | 0.2 | = | 110.284 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 360.5 | x | 0.2 | = | 72.1 | [7 empty] | 2112.07
[7 empty] | 140 | x | 0.2 | = | 28 | [7 empty] | 2870.3
870
[7 empty] | 3742.65 | x | 0.2 | = | 748.53 |  |  |  |  | 748.53 | m³ |  | 0
639.59
3.2.7 | Carga e descarga |  |  |  | *Serviços Medidos |  |  |  |  | = | 347.798 | [7 empty] | 0
[10 empty] | = | 748.53 |  |  |  |  | 748.53 | m³ |  | 639.59
[13 empty] | medido | [5 empty] | 869.2
3.2.8 | Transporte da areia escavada e brita |  |  |  | 1096.328 | x | 5 | x | 1.3 | = | 7126.132 | [7 empty] | 0
|  |  |  | Brita | 851.8284 | x | 50 | x | 1.3 | = | 55368.846 | - | 18734.89 | = | 43760.088 | 43760.088 | m³.Km |  | 1502.57
0
| Intertravado de 8cm - VIA | [11 empty] | medido | [5 empty] | 997.04
3.2.9 | Regularização | [8 empty] | = | 7098.57 | - | 2112.07 | = | 4986.5 | 4986.5 | m² |  | 505.53
3.2.10 | Base de Brita | [5 empty] | 7098.57 | x | 0.12 | = | 851.8284 | - | 253.45 | = | 598.3784 | 598.3784 | m³ |  | 2041.99
3.2.11 | Intertravado 8cm | [8 empty] | = | 7098.57 | - | 2112.07 | = | 4986.5 | 4986.5 | m² |  | 112.81
3.2.12 | Transporte de intertravado |  |  |  | 7098.57 | x | 45.3 | x | 0.03 | = | 9646.9466 | - | 2870.3 | = | 6776.6466 | 6776.6466 | m³.Km
3.2.13 | Meio - fio (Quantitativo retirado do AUTOCAD) | [8 empty] | = | 3030 | - | 870 | = | 2160 | 2160 | m
3.2.14 | Intertravado de 6cm - CICLOVIA
3.2.14.1 | Regularização | [8 empty] | = | 1991.33 | - | 639.59 | = | 1351.74 | 1351.74 | m²
3.2.14.2 | Intertravado 6cm | [8 empty] | = | 1991.33 | - | 639.59 | = | 1351.74 | 1351.74 | m²
3.2.14.3 | Transporte de intertravado |  |  |  | 1991.33 | x | 45.3 | x | 0.03 | = | 2706.2175 | - | 869.2 | = | 1837.0175 | 1837.0175 | m³.Km
3.2.15 | Intertravado de 6cm - PASSEIO
3.2.15.1 | Regularização | [8 empty] | = | 5461.76 | - | 1502.57 | = | 3959.19 | 3959.19 | m²
3.2.15.2 | Intertravado 6cm - Natural | [8 empty] | = | 3609.38 | - | 997.04 | = | 2612.34 | 2612.34 | m²
[7 empty] | vermelho |  | amarelo
3.2.15.3 | Intertravado 6cm - Colorido | [5 empty] | 878.64 | + | 973.74 | = | 1852.38 | - | 505.53 | = | 1346.85 | 1346.85 | m²
3.2.15.4 | Transporte de intertravado |  |  |  | 5461.76 | x | 45.3 | x | 0.03 | = | 7422.5318 | - | 2041.99 | = | 5380.5418 | 5380.5418 | m³.Km
3.2.16 | Piso Tátil (Quantitativo retirado do AUTOCAD) | [8 empty] | = | 363.85 | - | 112.81 | = | 251.04 | 251.04 | m²
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
3.3.1 | Locação de Drenagem
| Galerias |  | 37.5 | + | 33.2 | + | 53 | + | 77 | = | 200.7
| Galerias | [5 empty] | 65 | + | 45 | = | 110
| Ligações |  | 12.6 | + | 12.6 | + | 6 | + | 6 | + | 2.8 | [6 empty] | 78.32
|  |  |  | + | 2.8 |  |  |  |  | = | 42.8 | [6 empty] | 81.98
12.58
| Ligações |  | 2.62 | + | 10.93 | + | 15.23 | + | 2.5 | + | 4 |  | medido |  |  |  |  | 94.56
|  |  | 5 | + | 5.5 | + | 5.5 |  |  | = | 51.28 | - | 240 | = | 164.78 | 164.78 | m | 94.56
6005.59
691.96
3.3.2 | Escavação Mecânica | [16 empty] | 23.38
[5 empty] | Largura |  | comprimento |  | Altura | [8 empty] | 17.92
|  |  | GALERIA |  | 3.04 | x | 37.5 | x | 0.97 | = | 110.58 | [6 empty] | 676.03
[5 empty] | 3.04 | x | 33.2 | x | 0.97 | = | 97.9002 | [6 empty] | 3
[5 empty] | 3.04 | x | 53 | x | 0.97 | = | 156.2864 | [6 empty] | 3
[5 empty] | 3.04 | x | 77 | x | 0.97 | = | 227.0576 | [6 empty] | 515.26
[5 empty] | 3.04 | x | 65 | x | 0.97 | = | 191.672 | [6 empty] | 154.89
[5 empty] | 3.04 | x | 45 | x | 0.97 | = | 132.696 | [6 empty] | 154.89
500
|  |  | PV * |  | 3.04 | x | 0.26 | x | 0.97 | = | 0.76669
[5 empty] | 3.04 | x | 0.32 | x | 0.97 | = | 0.94362
[5 empty] | 3.04 | x | 0.37 | x | 0.97 | = | 1.0911
[5 empty] | 3.04 | x | 0.46 | x | 0.97 | = | 1.3564
[5 empty] | 3.04 | x | 0.52 | x | 0.97 | = | 1.5334 |  | medido
[5 empty] | 3.04 | x | 0.56 | x | 0.97 | = | 1.6513 | - | 591.83 | = | 331.7047 | 331.7047 | m³
* A altura do PV está só com 0,97 pois o restante já está sendo contatibilizado na escavação da galeria
3.3.3 | Escavação Manual
[5 empty] | Largura |  | Comprimento |  | Altura
GALERIA DE LIGAÇÃO
[5 empty] | 1.54 | x | 12.6 | x | 1 | = | 19.404
[5 empty] | 1.54 | x | 12.6 | x | 1 | = | 19.404
[5 empty] | 1.54 | x | 6 | x | 1 | = | 9.24
[5 empty] | 1.54 | x | 6 | x | 1 | = | 9.24
[5 empty] | 1.54 | x | 2.8 | x | 1 | = | 4.312
[5 empty] | 1.54 | x | 2.8 | x | 1 | = | 4.312
[5 empty] | 1.54 | x | 2.62 | x | 1 | = | 4.0348
[5 empty] | 1.54 | x | 10.93 | x | 1 | = | 16.8322
[5 empty] | 1.54 | x | 15.23 | x | 1 | = | 23.4542
[5 empty] | 1.54 | x | 2.5 | x | 1 | = | 3.85
[5 empty] | 1.54 | x | 4 | x | 1 | = | 6.16
[5 empty] | 1.54 | x | 5 | x | 1 | = | 7.7
[5 empty] | 1.54 | x | 5.5 | x | 1 | = | 8.47
[5 empty] | 1.54 | x | 5.5 | x | 1 | = | 8.47
BOCA DE LOBO
[5 empty] | 1.8 | x | 1 | x | 1.15 | = | 2.07
[5 empty] | 1.8 | x | 1 | x | 1.15 | = | 2.07
[5 empty] | 1.8 | x | 1 | x | 1.15 | = | 2.07
[5 empty] | 1.8 | x | 1 | x | 1.15 | = | 2.07
[5 empty] | 1.8 | x | 1 | x | 1.15 | = | 2.07
[5 empty] | 1.8 | x | 1 | x | 1.15 | = | 2.07
[5 empty] | 1.8 | x | 1 | x | 1.15 | = | 2.07
[5 empty] | 1.8 | x | 1 | x | 1.15 | = | 2.07
[5 empty] | 1.8 | x | 1 | x | 1.15 | = | 2.07
[5 empty] | 1.8 | x | 1 | x | 1.15 | = | 2.07
[5 empty] | 1.8 | x | 1 | x | 1.15 | = | 2.07
[5 empty] | 1.8 | x | 1 | x | 1.15 | = | 2.07
[5 empty] | 1.8 | x | 1 | x | 1.15 | = | 2.07 |  | medido
[5 empty] | 1.8 | x | 1 | x | 1.15 | = | 2.07 | - | 78.32 | = | 95.5432 | 95.5432 | m³
3.3.4 | Concreto Estrutural
[5 empty] | Largura |  | Comprimento |  | Espessura
GALERIA
[5 empty] | 1.04 | x | 37.5 | x | 0.12 | = | 4.68
[5 empty] | 0.52 | x | 75 | x | 0.12 | = | 4.68
[5 empty] | 0.8 | x | 37.5 | x | 0.12 | = | 3.6 | [6 empty] | 81.98
[5 empty] | 1.04 | x | 33.2 | x | 0.12 | = | 4.1434 | [6 empty] | 12.58
[5 empty] | 0.52 | x | 66.4 | x | 0.12 | = | 4.1434 | [6 empty] | 94.56
[5 empty] | 0.8 | x | 33.2 | x | 0.12 | = | 3.1872 | [6 empty] | 94.56
[5 empty] | 1.04 | x | 53 | x | 0.12 | = | 6.6144 | [6 empty] | 6005.59
[5 empty] | 0.52 | x | 106 | x | 0.12 | = | 6.6144 | [6 empty] | 691.96
[5 empty] | 0.8 | x | 53 | x | 0.12 | = | 5.088 | [6 empty] | 23.38
[5 empty] | 1.04 | x | 77 | x | 0.12 | = | 9.6096 | [6 empty] | 17.92
[5 empty] | 0.52 | x | 154 | x | 0.12 | = | 9.6096 | [6 empty] | 676.03
[5 empty] | 0.8 | x | 77 | x | 0.12 | = | 7.392 | [6 empty] | 3
[5 empty] | 1.04 | x | 65 | x | 0.12 | = | 8.112 | [6 empty] | 3
[5 empty] | 0.52 | x | 130 | x | 0.12 | = | 8.112 | [6 empty] | 515.26
[5 empty] | 0.8 | x | 65 | x | 0.12 | = | 6.24 | [6 empty] | 154.89
[5 empty] | 1.04 | x | 45 | x | 0.12 | = | 5.616 | [6 empty] | 154.89
[5 empty] | 0.52 | x | 90 | x | 0.12 | = | 5.616 | [6 empty] | 500
[5 empty] | 0.8 | x | 45 | x | 0.12 | = | 4.32
GALERIA DE LIGAÇÃO
[5 empty] | 0.54 | x | 12.6 | x | 0.12 | = | 0.81648
[5 empty] | 0.42 | x | 25.2 | x | 0.12 | = | 1.2701
[5 empty] | 0.3 | x | 12.6 | x | 0.12 | = | 0.4536
[5 empty] | 0.54 | x | 12.6 | x | 0.12 | = | 0.81648
[5 empty] | 0.42 | x | 25.2 | x | 0.12 | = | 1.2701
[5 empty] | 0.3 | x | 12.6 | x | 0.12 | = | 0.4536
[5 empty] | 0.54 | x | 6 | x | 0.12 | = | 0.3888
[5 empty] | 0.42 | x | 12 | x | 0.12 | = | 0.6048
[5 empty] | 0.3 | x | 6 | x | 0.12 | = | 0.216
[5 empty] | 0.54 | x | 6 | x | 0.12 | = | 0.3888
[5 empty] | 0.42 | x | 12 | x | 0.12 | = | 0.6048
[5 empty] | 0.3 | x | 6 | x | 0.12 | = | 0.216
[5 empty] | 0.54 | x | 2.8 | x | 0.12 | = | 0.18144
[5 empty] | 0.42 | x | 5.6 | x | 0.12 | = | 0.28224
[5 empty] | 0.3 | x | 2.8 | x | 0.12 | = | 0.1008
[5 empty] | 0.54 | x | 2.8 | x | 0.12 | = | 0.18144
[5 empty] | 0.42 | x | 5.6 | x | 0.12 | = | 0.28224
[5 empty] | 0.3 | x | 2.8 | x | 0.12 | = | 0.1008
[5 empty] | 0.54 | x | 2.62 | x | 0.12 | = | 0.16978
[5 empty] | 0.42 | x | 5.24 | x | 0.12 | = | 0.2641
[5 empty] | 0.3 | x | 2.62 | x | 0.12 | = | 0.09432
[5 empty] | 0.54 | x | 10.93 | x | 0.12 | = | 0.70826
[5 empty] | 0.42 | x | 21.86 | x | 0.12 | = | 1.1017
[5 empty] | 0.3 | x | 10.93 | x | 0.12 | = | 0.39348
[5 empty] | 0.54 | x | 15.23 | x | 0.12 | = | 0.9869
[5 empty] | 0.42 | x | 30.46 | x | 0.12 | = | 1.5352
[5 empty] | 0.3 | x | 15.23 | x | 0.12 | = | 0.54828
[5 empty] | 0.54 | x | 2.5 | x | 0.12 | = | 0.162
[5 empty] | 0.42 | x | 5 | x | 0.12 | = | 0.252
[5 empty] | 0.3 | x | 2.5 | x | 0.12 | = | 0.09
[5 empty] | 0.54 | x | 4 | x | 0.12 | = | 0.2592
[5 empty] | 0.42 | x | 8 | x | 0.12 | = | 0.4032
[5 empty] | 0.3 | x | 4 | x | 0.12 | = | 0.144
[5 empty] | 0.54 | x | 5 | x | 0.12 | = | 0.324
[5 empty] | 0.42 | x | 10 | x | 0.12 | = | 0.504
[5 empty] | 0.3 | x | 5 | x | 0.12 | = | 0.18
[5 empty] | 0.54 | x | 5.5 | x | 0.12 | = | 0.3564
[5 empty] | 0.42 | x | 11 | x | 0.12 | = | 0.5544
[5 empty] | 0.3 | x | 5.5 | x | 0.12 | = | 0.198
[5 empty] | 0.54 | x | 5.5 | x | 0.12 | = | 0.3564
[5 empty] | 0.42 | x | 11 | x | 0.12 | = | 0.5544
[5 empty] | 0.3 | x | 5.5 | x | 0.12 | = | 0.198
TAMPA DA BOCA DE LOBO
|  |  | Comprimento |  | Largura |  | Espessura |  | Quantidade
|  |  | 1.6 | x | 0.8 | x | 0.05 | x | 6 | = | 0.384
|  |  | 1.6 | x | 0.8 | x | 0.05 | x | 8 | = | 0.512
PV *
|  |  | Comprimento |  | Altura |  | Espessura |  | Lados
| 0.9 |  | (0,8 + 1,04) | x | 0.26 | x | 0.12 | x | 2 | = | 0.11482
| 0.96 |  | (0,8 + 1,04) | x | 0.32 | x | 0.12 | x | 2 | = | 0.14131
| 1.01 |  | (0,8 + 1,04) | x | 0.37 | x | 0.12 | x | 2 | = | 0.16339
| 1.1 |  | (0,8 + 1,04) | x | 0.46 | x | 0.12 | x | 2 | = | 0.20314
| 1.16 |  | (0,8 + 1,04) | x | 0.52 | x | 0.12 | x | 2 | = | 0.22963 |  | medido
| 1.2 |  | (0,8 + 1,04) | x | 0.56 | x | 0.12 | x | 2 | = | 0.2473 | - | 81.98 | = | 46.36 | 46.36 | m³
* A altura do PV já esta descontando o 0,64 m da galeria de ligação.
3.3.5 | Concreto Magro |  |  |  | Largura |  | Comprimento |  | Espessura
|  | GALERIA |  |  | 1.04 | x | 200.7 | x | 0.05 | = | 10.4364
[5 empty] | 1.04 | x | 110 | x | 0.05 | = | 5.72
|  | GALERIA DE LIGAÇÃO |  |  | 0.54 | x | 42.8 | x | 0.05 | = | 1.1556
[5 empty] | 0.54 | x | 51.28 | x | 0.05 | = | 1.3846
|  | FUNDO DO PV |  |  | 1.04 | x | 1.04 | x | 0.05 | = | 0.05408
[5 empty] | 1.04 | x | 1.04 | x | 0.05 | = | 0.05408
[5 empty] | 1.04 | x | 1.04 | x | 0.05 | = | 0.05408
[5 empty] | 1.04 | x | 1.04 | x | 0.05 | = | 0.05408
[5 empty] | 1.04 | x | 1.04 | x | 0.05 | = | 0.05408
[5 empty] | 1.04 | x | 1.04 | x | 0.05 | = | 0.05408 | [7 empty] | 12.58
|  | FUNDO DA BOCA DE LOBO | [16 empty] | 94.56
[5 empty] | 0.8 | x | 1.6 | x | 0.1 | = | 0.128 | [7 empty] | 94.56
[5 empty] | 0.8 | x | 1.6 | x | 0.1 | = | 0.128 | [7 empty] | 6005.59
[5 empty] | 0.8 | x | 1.6 | x | 0.1 | = | 0.128 | [7 empty] | 691.96
[5 empty] | 0.8 | x | 1.6 | x | 0.1 | = | 0.128 | [7 empty] | 23.38
[5 empty] | 0.8 | x | 1.6 | x | 0.1 | = | 0.128 | [7 empty] | 17.92
[5 empty] | 0.8 | x | 1.6 | x | 0.1 | = | 0.128 | [7 empty] | 676.03
[5 empty] | 0.8 | x | 1.6 | x | 0.1 | = | 0.128 | [7 empty] | 3
[5 empty] | 0.8 | x | 1.6 | x | 0.1 | = | 0.128 | [7 empty] | 3
[5 empty] | 0.8 | x | 1.6 | x | 0.1 | = | 0.128 | [7 empty] | 515.26
[5 empty] | 0.8 | x | 1.6 | x | 0.1 | = | 0.128 | [7 empty] | 154.89
[5 empty] | 0.8 | x | 1.6 | x | 0.1 | = | 0.128 | [7 empty] | 154.89
[5 empty] | 0.8 | x | 1.6 | x | 0.1 | = | 0.128 | [7 empty] | 500
[5 empty] | 0.8 | x | 1.6 | x | 0.1 | = | 0.128 |  | medido
[5 empty] | 0.8 | x | 1.6 | x | 0.1 | = | 0.128 | - | 12.58 | = | 8.233 | 8.233 | m³
3.3.6 | Lançamento de concreto | [5 empty] | 128.34 | + | 20.813 | = | 149.153 | - | 94.56 | = | 54.593 | 54.593 | m³
3.3.7 | Transporte do concreto | [5 empty] | 128.34 | + | 20.813 | = | 149.153 | - | 94.56 | = | 54.593 | 54.593 | m³
3.3.8 | Armação
[7 empty] | Taxa ( kg/m) |  | Quantidade ( m)
[5 empty] | GALERIA |  | 26.01 | x | 37.5 | = | 975.375
[7 empty] | 26.01 | x | 33.2 | = | 863.532
[7 empty] | 26.01 | x | 53 | = | 1378.53
[7 empty] | 26.01 | x | 77 | = | 2002.77
[7 empty] | 26.01 | x | 65 | = | 1690.65
[7 empty] | 26.01 | x | 45 | = | 1170.45
GALERIA DE LIGAÇÃO
[7 empty] | 18.35 | x | 12.6 | = | 231.21
[7 empty] | 18.35 | x | 12.6 | = | 231.21
[7 empty] | 18.35 | x | 6 | = | 110.1
[7 empty] | 18.35 | x | 6 | = | 110.1
[7 empty] | 18.35 | x | 2.8 | = | 51.38
[7 empty] | 18.35 | x | 2.8 | = | 51.38
[7 empty] | 18.35 | x | 2.62 | = | 48.077
[7 empty] | 18.35 | x | 10.93 | = | 200.5655
[7 empty] | 18.35 | x | 15.23 | = | 279.4705
[7 empty] | 18.35 | x | 2.5 | = | 45.875
[7 empty] | 18.35 | x | 4 | = | 73.4
[7 empty] | 18.35 | x | 5 | = | 91.75
[7 empty] | 18.35 | x | 5.5 | = | 100.925
[7 empty] | 18.35 | x | 5.5 | = | 100.925
PV
[7 empty] | 26.01 | x | 0.26 | = | 6.7626
[7 empty] | 26.01 | x | 0.32 | = | 8.3232
[7 empty] | 26.01 | x | 0.37 | = | 9.6237
[7 empty] | 26.01 | x | 0.46 | = | 11.9646
[7 empty] | 26.01 | x | 0.52 | = | 13.5252
[7 empty] | 26.01 | x | 0.56 | = | 14.5656
TAMPA DA BOCA DE LOBO
|  |  | Quantidade |  | Taxa ( kg/m) |  | Quantidade ( m)
|  |  | 6 | x | 0.154 | x | (8 X 0,56)+ (2 X 0,94) |  |  | = | 5.8766
|  |  | 6 | x | 0.154 | x | ( 2,25 + 1,08) |  |  | = | 3.0769
|  |  | 8 | x | 0.154 | x | (8 X 0,56)+ (2 X 0,94) |  |  | = | 7.8355 |  | medido
|  |  | 8 | x | 0.154 | x | ( 2,25 + 1,08) |  |  | = | 4.1026 | - | 6005.59 | = | 3887.7415 | 3887.7415 | kg
3.3.9 | Forma |  |  |  | Largura |  | Quantidade |  | Comprimento
GALERIA
[5 empty] | 0.64 | x | 2 | x | 37.5 | = | 48
[5 empty] | 0.4 | x | 2 | x | 37.5 | = | 30
[5 empty] | 0.8 | x | 1 | x | 37.5 | = | 30
[5 empty] | 0.64 | x | 2 | x | 33.2 | = | 42.496
[5 empty] | 0.4 | x | 2 | x | 33.2 | = | 26.56
[5 empty] | 0.8 | x | 1 | x | 33.2 | = | 26.56
[5 empty] | 0.64 | x | 2 | x | 53 | = | 67.84
[5 empty] | 0.4 | x | 2 | x | 53 | = | 42.4
[5 empty] | 0.8 | x | 1 | x | 53 | = | 42.4
[5 empty] | 0.64 | x | 2 | x | 77 | = | 98.56
[5 empty] | 0.4 | x | 2 | x | 77 | = | 61.6
[5 empty] | 0.8 | x | 1 | x | 77 | = | 61.6
[5 empty] | 0.64 | x | 2 | x | 65 | = | 83.2
[5 empty] | 0.4 | x | 2 | x | 65 | = | 52
[5 empty] | 0.8 | x | 1 | x | 65 | = | 52
[5 empty] | 0.64 | x | 2 | x | 45 | = | 57.6
[5 empty] | 0.4 | x | 2 | x | 45 | = | 36
[5 empty] | 0.8 | x | 1 | x | 45 | = | 36
GALERIA DE LIGAÇÃO
[5 empty] | 0.3 | x | 2 |  | 12.6 | = | 7.56 | [6 empty] | 691.96
[5 empty] | 0.54 | x | 2 |  | 12.6 | = | 13.608 | [6 empty] | 23.38
[5 empty] | 0.3 | x | 1 |  | 12.6 | = | 3.78 | [6 empty] | 17.92
[5 empty] | 0.3 | x | 2 |  | 12.6 | = | 7.56 | [6 empty] | 676.03
[5 empty] | 0.54 | x | 2 |  | 12.6 | = | 13.608 | [6 empty] | 3
[5 empty] | 0.3 | x | 1 |  | 12.6 | = | 3.78 | [6 empty] | 3
[5 empty] | 0.3 | x | 2 |  | 6 | = | 3.6 | [6 empty] | 515.26
[5 empty] | 0.54 | x | 2 |  | 6 | = | 6.48 | [6 empty] | 154.89
[5 empty] | 0.3 | x | 1 |  | 6 | = | 1.8 | [6 empty] | 154.89
[5 empty] | 0.3 | x | 2 |  | 6 | = | 3.6 | [6 empty] | 500
[5 empty] | 0.54 | x | 2 |  | 6 | = | 6.48
[5 empty] | 0.3 | x | 1 |  | 6 | = | 1.8
[5 empty] | 0.3 | x | 2 |  | 2.8 | = | 1.68
[5 empty] | 0.54 | x | 2 |  | 2.8 | = | 3.024
[5 empty] | 0.3 | x | 1 |  | 2.8 | = | 0.84
[5 empty] | 0.3 | x | 2 |  | 2.8 | = | 1.68
[5 empty] | 0.54 | x | 2 |  | 2.8 | = | 3.024
[5 empty] | 0.3 | x | 1 |  | 2.8 | = | 0.84
[5 empty] | 0.3 | x | 2 | x | 2.62 | = | 1.572
[5 empty] | 0.54 | x | 2 | x | 2.62 | = | 2.8296
[5 empty] | 0.3 | x | 1 | x | 2.62 | = | 0.786
[5 empty] | 0.3 | x | 2 | x | 10.93 | = | 6.558
[5 empty] | 0.54 | x | 2 | x | 10.93 | = | 11.8044
[5 empty] | 0.3 | x | 1 | x | 10.93 | = | 3.279
[5 empty] | 0.3 | x | 2 | x | 15.23 | = | 9.138
[5 empty] | 0.54 | x | 2 | x | 15.23 | = | 16.4484
[5 empty] | 0.3 | x | 1 | x | 15.23 | = | 4.569
[5 empty] | 0.3 | x | 2 | x | 2.5 | = | 1.5
[5 empty] | 0.54 | x | 2 | x | 2.5 | = | 2.7
[5 empty] | 0.3 | x | 1 | x | 2.5 | = | 0.75
[5 empty] | 0.3 | x | 2 | x | 4 | = | 2.4
[5 empty] | 0.54 | x | 2 | x | 4 | = | 4.32
[5 empty] | 0.3 | x | 1 | x | 4 | = | 1.2
[5 empty] | 0.3 | x | 2 | x | 5 | = | 3
[5 empty] | 0.54 | x | 2 | x | 5 | = | 5.4
[5 empty] | 0.3 | x | 1 | x | 5 | = | 1.5
[5 empty] | 0.3 | x | 2 | x | 5.5 | = | 3.3
[5 empty] | 0.54 | x | 2 | x | 5.5 | = | 5.94
[5 empty] | 0.3 | x | 1 | x | 5.5 | = | 1.65
[5 empty] | 0.3 | x | 2 | x | 5.5 | = | 3.3
[5 empty] | 0.54 | x | 2 | x | 5.5 | = | 5.94
[5 empty] | 0.3 | x | 1 | x | 5.5 | = | 1.65
BOCA DE LOBO
[5 empty] | (1,60+0,80) | x | 2 | x | 6 | = | 28.8
[5 empty] | (1,60+0,80) | x | 2 | x | 8 | = | 38.4
PV
|  |  | 0.9 |  | 0.26 | x | 2 | x | (0,8 + 1,04) | = | 0.9568
|  |  | 0.96 |  | 0.32 | x | 2 | x | (0,8 + 1,04) | = | 1.1776
|  |  | 1.01 |  | 0.37 | x | 2 | x | (0,8 + 1,04) | = | 1.3616
|  |  | 1.1 |  | 0.46 | x | 2 | x | (0,8 + 1,04) | = | 1.6928
|  |  | 1.16 |  | 0.52 | x | 2 | x | (0,8 + 1,04) | = | 1.9136 |  | medido
|  |  | 1.2 |  | 0.56 | x | 2 | x | (0,8 + 1,04) | = | 2.0608 | - | 691.96 | = | 465.4976 | 465.4976 | m²
3.3.10 | Alvenaria de bloco de concreto
[5 empty] | Altura |  | Comprimento |  | Quantidade
BOCA DE LOBO
|  |  | Frente |  | 0.9 | x | 1.6 | x | 6 | = | 8.64
|  |  | Tras |  | 1 | x | 1.6 | x | 6 | = | 9.6
|  |  | Lateral |  | 0.8 | x | 0.8 | x | 6 | = | 3.84
|  |  | Lateral |  | 0.8 | x | 0.8 | x | 6 | = | 3.84
BOCA DE LOBO
|  |  | Frente |  | 0.9 | x | 1.6 | x | 8 | = | 11.52
|  |  | Tras |  | 1 | x | 1.6 | x | 8 | = | 12.8
|  |  | Lateral |  | 0.8 | x | 0.8 | x | 8 | = | 5.12 |  | medido
|  |  | Lateral |  | 0.8 | x | 0.8 | x | 8 | = | 5.12 | - | 23.38 | = | 37.1 | 37.1 | m²
3.3.11 | Cimentado rústico | [8 empty] | = | 60.48 | - | 17.92 | = | 42.56 | 60.48 | m²
3.3.12 | Regularização e compactação | [5 empty] | Largura |  | Comprimento
GALERIA
[7 empty] | 3.04 | x | 37.5 | = | 114
[7 empty] | 3.04 | x | 33.2 | = | 100.928 | [7 empty] | 17.92
[7 empty] | 3.04 | x | 53 | = | 161.12 | [7 empty] | 676.03
[7 empty] | 3.04 | x | 77 | = | 234.08 | [7 empty] | 3
[7 empty] | 3.04 | x | 65 | = | 197.6 | [7 empty] | 3
[7 empty] | 3.04 | x | 45 | = | 136.8 | [7 empty] | 515.26
[5 empty] | GALERIA DE LIGAÇÃO | [13 empty] | 154.89
[7 empty] | 1.54 | x | 12.6 | = | 19.404 | [7 empty] | 154.89
[7 empty] | 1.54 | x | 12.6 | = | 19.404 | [7 empty] | 500
[7 empty] | 1.54 | x | 6 | = | 9.24
[7 empty] | 1.54 | x | 6 | = | 9.24
[7 empty] | 1.54 | x | 2.8 | = | 4.312
[7 empty] | 1.54 | x | 2.8 | = | 4.312
[7 empty] | 1.54 | x | 2.62 | = | 4.0348
[7 empty] | 1.54 | x | 10.93 | = | 16.8322
[7 empty] | 1.54 | x | 15.23 | = | 23.4542
[7 empty] | 1.54 | x | 2.5 | = | 3.85
[7 empty] | 1.54 | x | 4 | = | 6.16
[7 empty] | 1.54 | x | 5 | = | 7.7
[7 empty] | 1.54 | x | 5.5 | = | 8.47 |  | medido
[7 empty] | 1.54 | x | 5.5 | = | 8.47 | - | 676.03 | = | 413.3812 | 413.3812 | m²
3.3.13 | Tampão e Assentamento de tampão | [8 empty] | = | 6 | - | 3 | = | 3 | 3 | und
3.3.14 | Reaterro | [5 empty] | Escavação |  | Volume real
GALERIA
[7 empty] | 916.1922 | - | 206.8019 | = | 709.3902
GALERIA DE LIGAÇÃO
[7 empty] | 144.8832 | - | 27.4337 | = | 117.4495
BOCA DE LOBO
[7 empty] | 28.98 | - | 20.608 | = | 8.372
[5 empty] | PV | [7 empty] | medido
[7 empty] | 7.3425 | - | 2.0717 | = | 5.2708 | - | 515.26 | = | 325.2225 | 325.2225 | m³
3.3.15 | Carga e descarga |  |  |  | Largura |  | Comprimento |  | Espessura
GALERIA
[5 empty] | 1.04 | x | 37.5 | x | 0.64 | = | 24.96
[5 empty] | 1.04 | x | 33.2 | x | 0.64 | = | 22.0979 | [6 empty] | 12.58
[5 empty] | 1.04 | x | 53 | x | 0.64 | = | 35.2768 | [6 empty] | 94.56
[5 empty] | 1.04 | x | 77 | x | 0.64 | = | 51.2512 | [6 empty] | 94.56
[5 empty] | 1.04 | x | 65 | x | 0.64 | = | 43.264 | [6 empty] | 6005.59
[5 empty] | 1.04 | x | 45 | x | 0.64 | = | 29.952 | [6 empty] | 691.96
|  |  | GALERIA DE LIGAÇÃO | [14 empty] | 23.38
[5 empty] | 0.54 | x | 12.6 | x | 0.54 | = | 3.6742 | [6 empty] | 17.92
[5 empty] | 0.54 | x | 12.6 | x | 0.54 | = | 3.6742 | [6 empty] | 676.03
[5 empty] | 0.54 | x | 6 | x | 0.54 | = | 1.7496 | [6 empty] | 3
[5 empty] | 0.54 | x | 6 | x | 0.54 | = | 1.7496 | [6 empty] | 3
[5 empty] | 0.54 | x | 2.8 | x | 0.54 | = | 0.81648 | [6 empty] | 515.26
[5 empty] | 0.54 | x | 2.8 | x | 0.54 | = | 0.81648 | [6 empty] | 154.89
[5 empty] | 0.54 | x | 2.62 | x | 0.54 | = | 0.76399 | [6 empty] | 154.89
[5 empty] | 0.54 | x | 10.93 | x | 0.54 | = | 3.1872 | [6 empty] | 500
[5 empty] | 0.54 | x | 15.23 | x | 0.54 | = | 4.4411
[5 empty] | 0.54 | x | 2.5 | x | 0.54 | = | 0.729
[5 empty] | 0.54 | x | 4 | x | 0.54 | = | 1.1664
[5 empty] | 0.54 | x | 5 | x | 0.54 | = | 1.458
[5 empty] | 0.54 | x | 5.5 | x | 0.54 | = | 1.6038
[5 empty] | 0.54 | x | 5.5 | x | 0.54 | = | 1.6038
BOCA DE LOBO
[5 empty] | 0.8 | x | 1.6 | x | 1.15 | = | 1.472
[5 empty] | 0.8 | x | 1.6 | x | 1.15 | = | 1.472
[5 empty] | 0.8 | x | 1.6 | x | 1.15 | = | 1.472
[5 empty] | 0.8 | x | 1.6 | x | 1.15 | = | 1.472
[5 empty] | 0.8 | x | 1.6 | x | 1.15 | = | 1.472
[5 empty] | 0.8 | x | 1.6 | x | 1.15 | = | 1.472
[5 empty] | 0.8 | x | 1.6 | x | 1.15 | = | 1.472
[5 empty] | 0.8 | x | 1.6 | x | 1.15 | = | 1.472
[5 empty] | 0.8 | x | 1.6 | x | 1.15 | = | 1.472
[5 empty] | 0.8 | x | 1.6 | x | 1.15 | = | 1.472
[5 empty] | 0.8 | x | 1.6 | x | 1.15 | = | 1.472
[5 empty] | 0.8 | x | 1.6 | x | 1.15 | = | 1.472
[5 empty] | 0.8 | x | 1.6 | x | 1.15 | = | 1.472
[5 empty] | 0.8 | x | 1.6 | x | 1.15 | = | 1.472
PV
[5 empty] | 0.8 | x | 1.04 | x | 0.26 | = | 0.21632
[5 empty] | 0.8 | x | 1.04 | x | 0.32 | = | 0.26624
[5 empty] | 0.8 | x | 1.04 | x | 0.37 | = | 0.30784
[5 empty] | 0.8 | x | 1.04 | x | 0.46 | = | 0.38272
[5 empty] | 0.8 | x | 1.04 | x | 0.52 | = | 0.43264 |  | medido
[5 empty] | 0.8 | x | 1.04 | x | 0.56 | = | 0.46592 | - | 154.89 | = | 102.0253 | 102.0253 | m³
3.3.16 | Transporte de carga | [8 empty] | = | 256.9153 | - | 154.89 | = | 102.0253 | 102.0253 | m³.km
3.3.17 | Esgotamento | [8 empty] | = | 900 | - | 500 | = | 400 | 400 | h
3.4.1.1 | Escavação manual manual até 1,00m | [8 empty] | = | 64.3 |  |  |  |  | 64.3 | m³
3.4.1.2 | Reaterro de material escavado | [8 empty] | = | 69.7 |  |  |  |  | 69.7 | m³
3.4.2.1 | Poste de ferro galvanizado 14 m - Chumbado | [8 empty] | = | 18 |  |  |  |  | 18 | und
3.4.2.2 | Poste de ferro galvanizado 7 m - Engastado | [8 empty] | = | 3 |  |  |  |  | 3 | und
3.4.2.3 | Cruzeta em perfil de aço L=1600mm | [8 empty] | = | 4 |  |  |  |  | 4 | und
3.4.2.4 | Suporte p/ 2 luminarias de LED | [8 empty] | = | 3 |  |  |  |  | 3 | und
3.4.2.5 | Suporte p/ 3 luminarias de LED | [8 empty] | = | 14 |  |  |  |  | 14 | und
3.4.3.1 | Luminária led com três modulos de pot. 50w duas pétalas para iluminação pública | [8 empty] | = | 6 |  |  |  |  | 6 | und
3.4.3.2 | Luminária led com seis modulos de pot. 50w, três pétalas para iluminação pública | [8 empty] | = | 42 |  |  |  |  | 42 | und
3.4.3.3 | Projetores em LED com 6 modulos, pot com perda 50 W | [8 empty] | = | 12 |  |  |  |  | 12 | und
medido
3.4.4.1 | Eletroduto flexível corrugado 60mm | [8 empty] | = | 818 | - | 167.5 | = | 650.5 | 650.5 | m
3.4.4.2 | Eletroduto flexível corrugado 32mm | [8 empty] | = | 98.38 |  |  |  |  | 98.38 | m
3.4.4.3 | Eletroduto aço galvanizado 60mm | [8 empty] | = | 6 |  |  |  |  | 6 | m
3.4.4.4 | Cuva em aço galvanizado 60mm | [8 empty] | = | 5 |  |  |  |  | 5 | und
3.4.4.5 | Cuva em aço galvanizado 32mm | [8 empty] | = | 2 |  |  |  |  | 2 | und
3.4.4.6 | Eletroduto aço galvanizado 32mm | [8 empty] | = | 5 |  |  |  |  | 5 | m
3.4.5.1 | Cabo cobre 35mm² 0,6/1KV fornecimento e instalação | [8 empty] | = | 1250 |  |  |  |  | 1250 | m
3.4.5.2 | Cabo cobre 25mm² 0,6/1KV fornecimento e instalação | [8 empty] | = | 1500 |  |  |  |  | 1500 | m
3.4.5.3 | Cabo cobre 16mm² 0,6/1KV fornecimento e instalação | [8 empty] | = | 330 |  |  |  |  | 330 | m
3.4.5.4 | Cabo cobre isolado pvc 2,5mm² | [8 empty] | = | 320 |  |  |  |  | 320 | m
3.4.5.5 | Cabo cobre isolado pvc 4mm² | [8 empty] | = | 80 |  |  |  |  | 80 | m
3.4.6.1 | Comando de iluminação pública | [8 empty] | = | 1 |  |  |  |  | 1 | und
3.4.6.2 | Disjuntor trifásico 10A | [8 empty] | = | 4 |  |  |  |  | 4 | und
3.4.6.3 | Disjuntor trifásico 15A | [8 empty] | = | 1 |  |  |  |  | 1 | und
3.4.6.4 | Disjuntor trifásico 20A | [8 empty] | = | 1 |  |  |  |  | 1 | und
3.4.6.5 | Quadro de medição trifásica | [8 empty] | = | 1 |  |  |  |  | 1 | und
3.4.6.6 | Quadro de medição monofásica | [8 empty] | = | 1 |  |  |  |  | 1 | und
3.4.6.7 | Relé Foto elétrico | [8 empty] | = | 2 |  |  |  |  | 2 | und
3.4.7.1 | Haste de aterramento | [8 empty] | = | 22 |  |  |  |  | 22 | und
3.4.7.2 | Fita isolante | [8 empty] | = | 5 |  |  |  |  | 5 | und
3.4.7.2 | Fita isolante Alta fusão | [8 empty] | = | 8 |  |  |  |  | 8 | und
3.4.8.1 | Caixa de passagem 60x60x60 | [8 empty] | = | 2 |  | medido |  |  | 2 | m²
3.4.8.2 | Caixa de passagem 40x40x40 | [8 empty] | = | 23 | - | 5.2 | = | 17.8 | 17.8 | m²
3.5.1 | Play groud | [8 empty] | = | 2 |  |  |  |  | 2 | und
3.5.1.1 | Gira - Gira | [8 empty] | = | 2 |  |  |  |  | 2 | und
3.5.1.2 | Gangorra | [8 empty] | = | 4 |  |  |  |  | 4 | und
3.5.1.3 | Escorrega | [8 empty] | = | 3 |  |  |  |  | 3 | und
3.5.1.4 | Balanço triplo
3.5.2 | Banco de concreto - comprimento =22 bancos de 3,00 (66,00m)
3.5.2.1 | Escavação manual |  |  |  | 0.5 | x | 0.05 | x | 66 | = | 1.65 |  |  |  |  | 1.65 | m³
3.5.2.2 | Lastro de impermeabilização |  |  |  | 0.5 | x | 0.05 | x | 66 | = | 1.65 |  |  |  |  | 1.65 | m³
3.5.2.3 | Alvenaria de 1 vez | [5 empty] | 0.45 | x | 66 | = | 29.7 |  |  |  |  | 29.7 | m²
3.5.2.4 | Armação malha de 15x15 | [5 empty] | 0.5 | x | 66 | = | 33 |  |  |  |  | 33 | m²
3.5.2.5 | Forma |  | 2 | x | 66 | x | 0.5 | x | 0.05 | = | 3.3
|  |  | 2 | x | 14 | x | 0.5 | x | 0.05 | = | 0.7
[11 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | m²
3.5.2.6 | Concreto |  |  |  | 0.5 | x | 0.05 | x | 66 | = | 1.65 |  |  |  |  | 1.65 | m³
3.5.2.7 | Chapisco | [5 empty] | 2 | x | 29.7 | = | 59.4 |  |  |  |  | 59.4 | m³
3.5.2.8 | Reboco | [5 empty] | 2 | x | 29.7 | = | 59.4 |  |  |  |  | 59.4 | m³
3.5.2.9 | Textura | [5 empty] | 2 | x | 29.7 | = | 59.4 |  |  |  |  | 59.4 | m³
3.6.1 | Isolamento de obra com tela plastica e Pontalete em madeira
[5 empty] | Comprimento |  | Altura |  | Quantidade
[5 empty] | 760 | x | 1.2 | x | 2 | = | 1824 |  | medido
[5 empty] | 30 | x | 1.2 | x | 3 | = | 108 | - | 1932 | = | 0 | 0 | m³
3.6.2 | Limpeza final
|  |  | Trecho I |  | 4810.64 | + | 1783.55 | + | 3996.4 | = | 10590.59
|  |  | Trecho II.1 |  | 1703.13 | + | 639.59 | + | 1502.57 | = | 3845.29 |  | medido
|  |  | Trecho II.2 |  | 5395.44 | + | 1351.74 | + | 3769.28 | = | 10516.46 | - | 14844.82 | = | 10107.52 | 10107.52 | m²
PERÍODO
PERÍODO

## Trecho III
MEMÓRIA DE CÁLCULO | [10 empty] | 2014-01-15
OBRA: | OBRA: Urbanização da Orla Marítima da cidade de Paripueira-AL.
ITEM | MEMÓRIAS | [9 empty] | Total Geral
4.1.1 | Retirada de paralelo
|  | *Quantitativos retirados do AUTOCAD | [6 empty] | = | 833.7 | 833.7 | m²
4.1.2 | Escavação mecânica
[6 empty] | 833.7 | x | 0.2 | = | 166.74 | 166.74 | m³
4.1.3 | Carga e descarga | [11 empty] | 833.7
[9 empty] | = | 166.74 | 166.74 | m³ | 166.74
166.74
4.1.4 | Transporte da areia escavada |  |  | 166.74 | x | 5 | x | 1.3 | = | 1083.81 | 1083.81 | m³.Km | 1083.81
4.1.5 | Retirada de Meio Fio | [7 empty] | = | 158.03 | 158.03 | m
Intertravado de 8cm - VIA
4.1.6 | Regularização | [7 empty] | = | 3333.72 | 3333.72 | m²
4.1.7 | Base de Brita |  |  |  |  | 3333.72 | x | 0.12 | = | 400.0464 | 400.0464 | m³
4.1.8 | Intertravado 8cm | [7 empty] | = | 3333.72 | 3333.72 | m²
4.1.9 | Transporte de intertravado |  |  | 3333.72 | x | 45.3 | x | 0.03 | = | 4530.5155 | 4530.5155 | m³.Km
4.1.10 | Meio - fio (Quantitativo retirado do AUTOCAD) | [7 empty] | = | 1029.3 | 1029.3 | m
4.1.11 | Intertravado de 6cm - CICLOVIA
4.1.11.1 | Regularização | [7 empty] | = | 331.56 | 331.56 | m²
4.1.11.2 | Intertravado 6cm | [7 empty] | = | 331.56 | 331.56 | m²
4.1.11.3 | Transporte de intertravado |  |  | 331.56 | x | 45.3 | x | 0.03 | = | 450.59 | 450.59 | m³.Km
4.1.12 | Intertravado de 6cm - PASSEIO
4.1.12.1 | Regularização | [7 empty] | = | 1673.51 | 1673.51 | m²
4.1.12.2 | Intertravado 6cm - Natural | [7 empty] | = | 1457.6 | 1457.6 | m²
[6 empty] | vermelho |  | amarelo
4.1.12.3 | Intertravado 6cm - Colorido |  |  |  |  | 116.37 | + | 99.54 | = | 215.91 | 215.91 | m²
4.1.12.4 | Transporte de intertravado |  |  | 1673.51 | x | 45.3 | x | 0.03 | = | 2274.3001 | 2274.3001 | m³.Km
4.1.13 | Piso Tátil (Quantitativo retirado do AUTOCAD) | [7 empty] | = | 137.95 | 137.95 | m²
4.1.14 | Grama em placas | [7 empty] | = | 369.05 | 369.05 | m²
4.2.1.1 | Escavação manual manual até 1,00m | [7 empty] | = | 24.8 | 24.8 | m³
4.2.1.2 | Reaterro de material escavado | [7 empty] | = | 24.8 | 24.8 | m³
4.2.2.1 | Poste de ferro galvanizado 14 m - Chumbado | [7 empty] | = | 4 | 4 | und
4.2.2.2 | Poste de ferro galvanizado 7 m - Engastado | [7 empty] | = | 5 | 5 | und
4.2.2.3 | Cruzeta em perfil de aço L=1600mm | [7 empty] | = | 1 | 1 | und
4.2.2.4 | Suporte p/ 2 luminarias de LED | [7 empty] | = | 5 | 5 | und
4.2.2.5 | Suporte p/ 3 luminarias de LED | [7 empty] | = | 3 | 3 | und
4.2.3.1 | Luminária led com três modulos de pot. 50w duas pétalas para iluminação pública | [7 empty] | = | 10 | 10 | und
4.2.3.2 | Luminária led com seis modulos de pot. 50w, três pétalas para iluminação pública | [7 empty] | = | 9 | 9 | und
4.2.3.3 | Projetores em LED com 6 modulos, pot com perda 50 W | [7 empty] | = | 3 | 3 | und
4.2.4.1 | Eletroduto flexível corrugado 60mm | [7 empty] | = | 250 | 250 | m
4.2.5.1 | Cabo cobre 35mm² 0,6/1KV fornecimento e instalação | [7 empty] | = | 775 | 775 | m
4.2.5.2 | Cabo cobre 16mm² 0,6/1KV fornecimento e instalação | [7 empty] | = | 40 | 40 | m
4.2.5.3 | Cabo cobre 4mm² 0,6/1KV fornecimento e instalação | [7 empty] | = | 20 | 20 | m
4.2.5.4 | Cabo cobre isolado pvc 2,5mm² | [7 empty] | = | 70 | 70 | m
4.2.6.1 | Haste de aterramento | [7 empty] | = | 9 | 9 | und
4.2.6.2 | Fita isolante | [7 empty] | = | 2 | 2 | und
4.2.6.2 | Fita isolante Alta fusão | [7 empty] | = | 1 | 1 | und
4.2.7.1 | Caixa de passagem 40x40x40 | [7 empty] | = | 10 | 10 | m²
4.2.7.1 | Mesa de concreto | [7 empty] | = | 4 | 4 | und
4.3.2 | Banco de concreto - comprimento = 14 bancos de 3,00 (42,00m)
4.3.2.1 | Escavação manual |  |  | 0.5 | x | 0.05 | x | 42 | = | 1.05 | 1.05 | m³
4.3.2.2 | Lastro de impermeabilização |  |  | 0.5 | x | 0.05 | x | 42 | = | 1.05 | 1.05 | m³
4.3.2.3 | Alvenaria de 1 vez |  |  |  |  | 0.45 | x | 42 | = | 18.9 | 18.9 | m²
4.3.2.4 | Armação malha de 15x15 |  |  |  |  | 0.5 | x | 42 | = | 21 | 21 | m²
4.3.2.5 | Forma | 2 | x | 42 | x | 0.5 | x | 0.05 | = | 2.1
|  | 2 | x | 14 | x | 0.5 | x | 0.05 | = | 0.7
[10 empty] | 2.8 | 2.8 | m²
4.3.2.6 | Concreto |  |  | 0.5 | x | 0.05 | x | 42 | = | 1.05 | 1.05 | m³
4.3.2.7 | Chapisco |  |  |  |  | 2 | x | 18.9 | = | 37.8 | 37.8 | m³
4.3.2.8 | Reboco |  |  |  |  | 2 | x | 18.9 | = | 37.8 | 37.8 | m³
4.3.2.9 | Textura |  |  |  |  | 2 | x | 18.9 | = | 37.8 | 37.8 | m³
4.4.1 | Limpeza final
|  |  |  | 3333.72 | + | 331.56 | + | 1673.51 | = | 5338.79 | 5338.79 | m²
PERÍODO
PERÍODO